Ile Interdite Gantt
Jun 19, 2019
Project dates
May 15, 2019 - Jun 25, 2019
Tasks
14

---
2
Name
Begin date
End date
Conception
5/15/19
6/21/19
diagramme de classe
5/21/19
diagrammes de séquence
5/20/19
5/24/19
Vérification cohérence
6/4/19
6/6/19
Verification cohérence
Programmation
5/22/19
Programmation partie 1
Squelette des classes
5/23/19
Méthodes principales
Maquette fonctionnelle IHM
5/28/19
Programmation partie 2
6/17/19
Finalisation méthodes
Finalisation IHM
Presentation finale
6/24/19

---
3
Gantt Chart
May 2019
June 2019
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 7
2 8
2 9
3 0
3 1
3
4
5
6
7
1 7
1 8
1 9
2 0
2 1
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
Begin d...
diagramme de ...
diagrammes de...
Vérification coh...
Verification coh...
Programmation...
Squelette d...
Méthodes pr...
Maquette fo...
Programmation...
Finalisation ...
Finalisation I... 6/17/19